## Ke hoach thi sat hach
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI
Trà Vinh, ngày tháng 03 năm 2019
KẾ HOẠCH Vv Tổ chức bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề năm 2019
Kính gửi: Uỷ viên Hội đồng thi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
- Thực hiện theo quyết định số 694/QĐ-EVN ngày 22/7/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề; Quyết định số 18/QĐ-EVNGENCO1 ngày 22/01/2018 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2018 "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"; - Thực hiện theo công văn số 627/EVNGENCO1 - TC&NS ngày 11/03/2019 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc giao nhiệm vụ hội đồng thi và kiểm tra sát hạch nghề năm 2019. - Nhằm phục vụ tốt công tác tổ chức bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề năm 2019 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, P.TC&NS kính trình Ban Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
A. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
STT | NỘI DUNG | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ | MỐC HOÀN THÀNH | NỘI DUNG CHI TIẾT | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1 | Thành lập Tổ giúp việc HĐT, Ban chấm thi, Ban ra đề thi, Ban coi thi | Phòng TC&NS | Các Phòng/Phân xưởng | 08/03/2019 | 12/03/2019 | Các Phòng, PX đề xuất danh sách tham gia Tổ giúp việc, Ban chấm thi, Ban ra đề thi, Ban coi thi
2 | Công văn trình Tổng công ty về danh sách thành lập Tổ giúp việc, Ban chấm thi, Ban ra đề thi, Ban coi thi | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 08/03/2019 | 12/03/2019 | Công văn trình Tổng công ty danh sách của Tổ giúp việc, Ban chấm thi, Ban ra đề thi, Ban coi thi để Tổng công ty ra Quyết định thành lập
3 | Rà soát lại danh sách thi | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 08/03/2019 | 12/03/2019 | Rà soát, đối chiếu lại danh sách các Phòng, PX để tránh sai xót.
4 | Biên soạn các bộ đề thi (lý thuyết và thực hành). Các chương trình bồi huấn. Các đề tài liệu kèm cặp nâng bậc. | Ban ra đề thi | Tổ giúp việc | 10/02/2019 | 01/5/2019 | -Soạn các bộ câu hỏi ứng với các chức danh VHV và các bậc thợ tại các PX. - Các tài liệu bồi huấn CNV tại các PX => Các giáo viên kiêm nhiệm bồi huấn hàng tuần tại các PX. - Các đề tài để kèm cặp nâng bậc.
5 | Kiểm tra, góp ý các bộ đề thi | Tổ giúp việc | Phòng kỹ thuật, | 08/3/2019 | 01/5/2019 | Xem và góp ý các bộ đề từ các PX gửi để hoàn thiện trình Tổng công ty
6 | Tờ trình Tổng công ty phê duyệt bộ đề thi | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 08/3/2019 | 01/5/2019 | Tập hợp các bộ đề đã được thống nhất từ Tổ giúp việc và in kèm Tờ trình trình Tổng Công ty phê duyệt tất cả các bộ đề.
7 | Tập hợp danh sách CNV thuộc điện thi trong năm 2019 | Phòng TC&NS | Các Phòng/Phân xưởng | 08/3/2019 | 01/5/2019 | Các Phòng, PX đề xuất danh sách CNV thuộc diện thi sát hạch, thi giữ bậc, thi nâng bậc trong năm 2018
8 | Bóc đề thi lý thuyết và thực hành | Tổ giúp việc | Phòng Kỹ thuật | 05/9/2019 | 25/9/2019 | - Tồ giúp việc kết hợp với Phòng kỹ thuật bóc các đề thi lý thuyết và thực hành cho các đợt thi.
9 | Chuẩn bị các giấy thi | Phòng TC&NS | Tổ giúp việc | 20/8/2019 | 05/9/2019 | - Tờ trình xin phê duyệt cấp giấy thi có rọc phách theo yêu cầu của TCT. - Các mẫu biên bản giao/ nhận Các bài thi của từng ngày.
10 | Chuẩn bị các đề thi | Ban ra đề thi | Tổ giúp việc | 20/8/2019 | 05/9/2019 | - Tổ giúp việc bóc tất cả các để thi ứng với các chức danh và bậc thợ tham gia thi trong từng đợt
11 | Chuẩn bị phòng thi (lý thuyết) | Phòng TC&NS | Ban coi thi | 01/9/2019 | 05/9/2019 | - Đăng ký phòng thi /phân chia danh sách thi theo phòng. - Bố trí Ban coi thi từng phòng thi
II. TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH, GIỮ BẬC VÀ NÂNG BẬC 6 THÁNG ĐẦU NĂM
12 | Thông báo lịch thi đến CNV | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 01/9/2019 | 05/9/2019 | Thông báo phòng thi, thời gian thi đến CNV
13 | Tổ chức thi lý thuyết | Tổ giúp việc | Ban coi thi | 06/9/2019 | 25/9/2019 | Tổ chức thi lý thuyết cho CNV thuộc diện thi trong 6 tháng đầu năm
14 | Tổng hợp các bài thi | Ban coi thi | Ban coi thi | 25/9/2019 | 26/9/2019 | Tổng hợp các bài thi gửi Ban chấm thi chấm điểm phần lý thuyết/ có biến bản giao nhận.
15 | Chấm điểm các bài thi | Ban chấm thi | Ban chấm thi | 26/9/2019 | 10/10/2019 | Ban chấm thi chấm điểm các bài thi
16 | Tổng hợp kết quả thi | Tổ giúp việc | Tổ giúp việc | 15/10/2019 | 16/10/2019 | Tổng hợp điểm các bài thi => Biên bản kết quả thi trình Ủy viên Hội đồng thi.
17 | Quyết định giao nhiệm vụ kèm cặp nâng bậc | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 27/3/2019 | 30/3/2019 | Quyết định giao nhiệm vụ cho các giao viên kiêm nhiệm tại các Phòng/PX kèm cặp CNV thuộc diện nâng bậc
18 | Kèm cặp CNV nâng bậc | Tổ giúp việc | Các Phòng/Phân xưởng | 27/3/2019 | 01/7/2019 | Các PX tổ chức kèm cặp các CNV thi nâng bậc trong năm 2018 theo đề tài đã được phê duyệt
19 | Tổ chức bồi huấn cho CNV | Tổ giúp việc | Các Phòng/Phân xưởng | 27/3/2018 | 01/7/2018 | Các PX tổ chức bồi huấn 1 buổi/1 tuần liên quan đến kiến thức, đề tài để CNV được trang bị kiến thức tốt cho kỳ thi
20 | Tổ chức thi thực hành | Ban chấm thi | Ban coi thi Tổ giúp việc | 05/9/2019 | 25/9/2019 | Tổ chức thực hành (vấn đáp) đối với CNV thuộc diện thi trong 6 tháng đầu năm tại các PX, Ban chấm thi chấm điểm trực tiếp tại buổi thi.
21 | Tổng hợp kết quả sau buổi thi | Tổ giúp việc | Ban coi thi | 15/10/2019 | 16/10/2019 | Tổng hợp kết qua thi thực hành sau mỗi ngày thi để lập biên bản kết quả thi trình Ủy viên Hội đồng thi.
22 | Họp xét chọn kết quả thi | Ủy viên HĐT Ban chấm thi | Tổ giúp việc | 20/10/2019 | 20/10/2019 | Dựa vào biên bản kết quả thi HĐT họp xét chọn kết quả thi nâng bậc của CNV=> biên bản chọn kết quả đạt kỳ thi nâng bậc trình Ủy viên Hội đồng thi phê duyệt.
23 | Quyết định nâng bậc | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 21/10/2019 | 21/10/2019 | căn cứ biên bản đạt kết quả thi nâng bậc, Phòng TC&NS ra Quyết định nâng bậc cho CNV đã thi đạt.
III. TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH, GIỮ BẬC VÀ NÂNG BẬC 6 THÁNG CUỐI NĂM
24 | Thông báo lịch thi đến CNV | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 01/9/2019 | 05/9/2019 | Thông báo phòng thi, thời gian thi đến CNV
25 | Tổ chức thi lý thuyết | Tổ giúp việc | Ban coi thi | 06/9/2019 | 25/9/2019 | Tổ chức thi lý thuyết cho CNV thuộc diện thi trong 6 tháng cuối năm
26 | Tổng hợp các bài thi | Ban coi thi | Ban coi thi | 25/9/2019 | 26/9/2019 | Tổng hợp các bài thi gửi Ban chấm thi chấm điểm phần lý thuyết/ có biến bản giao nhận.
27 | Chấm điểm các bài thi | Ban chấm thi | Ban chấm thi | 26/9/2019 | 10/10/2019 | Ban chấm thi chấm điểm các bài thi
28 | Tổng hợp kết quả thi | Tổ giúp việc | Tổ giúp việc | 15/10/2019 | 16/10/2019 | Tổng hợp điểm các bài thi => Biên bản kết quả thi trình Ủy viên Hội đồng thi.
29 | Quyết định giao nhiệm vụ kèm cặp nâng bậc | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 27/3/2019 | 30/3/2019 | Quyết định giao nhiệm vụ cho các giao viên kiêm nhiệm tại các Phong/PX kèm cặp CNV thuộc diện nâng bậc
30 | Kèm cặp CNV nâng bậc | Tổ giúp việc | Các Phòng/Phân xưởng | 27/3/2019 | 01/7/2019 | Các PX tồ chức kèm cặp các CNV thi nâng bậc trong năm 2018 theo đề tài đã được phê duyệt
31 | Tổ chức bồi huấn cho CNV | Tổ giúp việc | Các Phòng/Phân xưởng | 27/3/2018 | 01/7/2018 | Các PX tổ chức bồi huấn 1 buổi/1 tuần liên quan đến kiến thức, đề tài để CNV được trang bị kiến thức tốt cho kỳ thi
32 | Tổ chức thi thực hành | Ban chấm thi | Ban coi thi Tổ giúp việc | 05/9/2019 | 25/9/2019 | Tổ chức thực hành (Vấn đáp) đối với CNV thuộc diện thi trong 6 tháng đầu năm tại các PX, Ban chấm thi chấm điểm trực tiếp tại buổi thi.
33 | Tổng hợp kết quả sau buổi thi | Tổ giúp việc | Ban coi thi | 15/10/2019 | 16/10/2019 | Tổng hợp kết qua thi thực hành sau mỗi ngày thi để lập biên bản kết quả thi trình Ủy viên Hội đồng thi.
34 | Họp xét chọn kết quả thi | Ủy viên HĐT Ban chấm thi | Tổ giúp việc | 20/10/2019 | 20/10/2019 | Dựa vào biên bản kết quả thi HĐT họp xét chọn kết quả thi nâng bậc của CNV=> biên bản chọn kết quả đạt kỳ thi nâng bậc trình Ủy viên Hội đồng thi phê duyệt.
35 | Quyết định nâng bậc | Phòng TC&NS | Phòng TC&NS | 21/10/2019 | 21/10/2019 | căn cứ biên bản đạt kết quả thi nâng bậc, Phòng TC&NS ra Quyết định nâng bậc cho CNV đã thi đạt.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các Trưởng đơn vị có trách nhiệm cử người tham gia thực hiện kế hoạch được giao. - Các cá nhân được phân công nhiệm vụ trong các Tổ giúp việc, Ban coi thi, Ban chấm thi và ra đề thi,... nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch được phân công theo đúng tiến độ. - Phòng An toàn có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng và thi an toàn hàng năm cho CB.CNV. - Giao P.TC&NS là đầu mối chủ trì và đôn đốc các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch kịp tiến độ đề ra. - Các cá nhân, đơn vị xử lý chậm ở khâu nào thì tuỳ theo mức độ sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng tương ứng.
| NGƯỜI LẬP |  | PHÒNG TC&NS |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THI
Nơi nhận: - Ô. Giám đốc (b/c); - Các Ô. Phó giám đốc (phối hợp); - Các Phòng, Phân xưởng (để thực hiện); - Lưu: VT, TC&NS;